Tarptautininis mokyklų partnerystės projektas Erasmus +

Projekto trukmė:  nuo 2014 rugsėjo iki 2017 birželio.

Projekto dalyvės:

Italija (DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO – SASSARI)

Portugalija (AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA SUL – COIMBRA)

Lenkija (SZKOLA PODSTAWOWA NR7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE – LESZNO)

Lietuva (JIEZNAS GYMNASIUM – JIEZNAS)

Rumunija (SCOALA GIMNAZIALA ‘I.I. MIRONESCU’ – TAZLAU)

Prancūzija (COLLEGE JEAN JAURES – CENON)

Latvija (TAUTSKOLA 99 BALTIE ZIRGI – DRUSTI)

Turkija (GAP KIZ ANADOLU LISESI – SANLIURFA).

Projekto koordinatorė – Italija ( Patrizia Mercuri)

Projekto tikslas: efektyvesnis specialiųjų mokymosi poreikių turinčių moksleivių įtraukimas į ugdymo procesą ir pedagogų, dirbančių su tokių poreikių turinčiais ugdytiniais, gebėjimų ir kompetencijų stiprinimas.

Projekto logotipas: visų projekto  mokyklų moksleiviai dalyvavo projekto logotipo kūrimo konkurse. Išrinkus nugalėtoją kiekvienoje šalyje, visi 8 logotipai buvo pateikti balsavimui. Už savo šalies logotipą balsuoti nebuvo galima. Taigi, nugalėtoju tapo Lenkijos moksleivio sukurtas logotipas.

Organizacinis projekto komitetas organizuoja veiklas, susijusias su projekto tikslų įgyvendinimu. Toks komitetas įkurtas kiekvienoje projekte dalyvaujančioje mokykloje.

Jiezno gimnazijos organizacinis komitetas:

1. Neringa Zujienė (gimnazijos direktorė)

2. Danutė Bajorienė (direktorės pavaduotoja ugdymui)

3. Janina Bartusevičienė (projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja)

4. Audronė Jusienė (dailės mokytoja)

5. Živilė Niūklienė (buhalterė)

6. Ramutė Bubnienė (pradinių klasių mokytoja)

7. Dalia Mazuronienė (socialinė pedagogė)

Mokslinis projekto komitetas rengia dokumentus, susijusius su projekto tikslų įgyvendinimu.

Jiezno gimnazijos  mokslinis komitetas:

1. Neringa Zujienė (gimnazijos direktorė)

2. Danutė Bajorienė (direktorės pavaduotoja ugdymui)

3. Janina Bartusevičienė (projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja)

4. Joalita Jurkevičienė (chemijos mokytoja)

5. Dalia Mazuronienė (socialinė pedagogė)

6. Audronė Noreikienė (pradinių klasių mokytoja)

7. Reda Stankevičienė (psichologė)

Mokymai ir susitikimai

Italija. 2015 m sausio 12-16 dienomis įvyko pirmoji  mokymų sesija. Iš kiekvienos mokyklos atvyko 5 pedagogai. Mūsų gimnazijai atstovavo Janina Bartusevičienė, Joalita Jurkevičienė, Audronė Noreikienė, Aušra Gvildaitė ir Evelina Kajalavičiūtė. Italijos Sassari mieste skirtingose mokyklose vyko susitikimai ir  mokymai, kurių metu pedagogai aptarė projekto tikslus, priemones, artimiausias veiklas, taip pat  klausėsi Sassari universiteto dėstytojų ir mokyklų pedagogų  paskaitų apie kalbos sutrikimus, dalyvavo diskusijose, stebėjo pamokas, patys buvo tapę mokiniais. Po užsiėmimų visi dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Sassari miesto istorija, kultūra, mėgautis skaniu itališku maistu, klausytis moksleivių, mokytojų, kitų bendruomenės narių  koncertų.

Tarp pradinės mokyklos moksleivių.

Italų kalbos pamoka SAN DONATO  pradinėje mokykloje

SAN DONATO  pradinėje mokykloje

Rumunija. 2015 metų kovo 12-16 dienomis projekto dalyviai rinkosi į susitikimą  Rumunijoje, Tazlau miestelyje. Į jį vyko Janina Bartusevičienė, Danutė Bajorienė, Jolita Stačiokaitė, Neringa Biskirskienė,Irena Skulsčiene. Jo metu buvo kalbama apie bukleto, apibūdinančio skirtingų šalių ugdymo sistemas, susipažinta su projekto svetainės administravimu, pasidalinta patirtimi ruošiant dokumentus. Mokytojai stebėjo rumunų kolegų vedamas pamokas, aplankė darželį, bendravo su pedagogais.

Projekto dalyvių sutikimas SCOALA GIMNAZIALA ‘I.I. MIRONESCU’ mokykloje

Projekto koorditorių prisistatymas SCOALA GIMNAZIALA ‘I.I. MIRONESCU’ mokykloje

Lietuvių delegacija po užduoties SCOALA GIMNAZIALA ‘I.I. MIRONESCU’ mokykloje

Po aplikacijos pamokėlės Rumunijos vaikų darželyje

Lenkija. 2015 gegužės 25-29 dienomis Lenkijoje, Lešno mieste, vyko antroji mokymų sesija, kurios metu pedagogai dalyvavo pamokose, paskaitose. Jų metu buvo demonstruojami aktyvūs atminties lavinimo ir išmokimą skatinantys metodai moksleiviams, turinties specialiųjų mokymosi poreikių. Mūsų gimnazijos pedagogai Janina Bartusevičienė, Neringa Biskirskienė, Aušra Gvildaitė, Danutė Bajorienė ir Evelina Tiščenkienė taip pat apžiūrėjo labai gražią kolegų mokyklą,  sporto salę, aikštynus, kitas erdves, klausėsi moksleivių koncerto, stebėjo užsiėmimus puikiame baseine, patys žaidė boulingą, tinklinį.

Mokymai SZKOLA PODSTAWOWA NR7 IM. WOJSKA POLSKIEGO mokykloje

Tarpvalstybinės tinklinio varžybos SZKOLA PODSTAWOWA NR7 IM. WOJSKA POLSKIEGO mokykloje

SZKOLA PODSTAWOWA NR7 IM. WOJSKA POLSKIEGO mokykloje

Sutikimas SZKOLA PODSTAWOWA NR7 IM. WOJSKA POLSKIEGO mokykloje

Projekto dalyviai  SZKOLA PODSTAWOWA NR7 IM. WOJSKA POLSKIEGO mokykloje

Dovana iš Lietuvos logotipo autoriui SZKOLA PODSTAWOWA NR7 IM. WOJSKA POLSKIEGO mokykloje

Prienų r. Jiezno gimnazijos

Erasmus+ projekto tarpinė ataskaita

| Tipas | Veikla | Atlikimo laikas | Tikslas | Atsakingas |  | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Perskaityti Booth/Ainscow (2000)knygą ,,Index for Inclusion“ | Rugsėjis, 2014 | Susidaryti bendrą mokslinį vaizdą apie spec. mokymosi poreikių turinčių moksleivių įsitraukimą į ugdymo procesą | Visi partneriai |  | Atlikta |
| A2 | Surinkti lyginamąją informaciją apie šalių partnerių mokymosi sistemas ir specialiųjų mokymosi poreikių turinčių moksleivių integraciją | Rugsėjis, 2014 | Informaciją patalpinti į lenteles ir išsiuntinėti partneriams | Visi partneriai |  | Atlikta |
| A3 | Prisijungti prie Etwinning | Rugsėjis, 2014 | Bendravimas Etwinninge | Visi partneriai |  | Atlikta |
| A4 | Įsteigti projekto mokslinius komitetus, kuriems vadovautų mokyklos projekto koordinatorius | Spalis, 2014 | Darbas grupėje | Visi partneriai |  | Atlikta |
| A5 | Parengti kasmetinę įsivertinimo formą ir besimokančiojo žurnalą | Spalis/lapkritis 2014 | Forma įsivertinimui | Italija |  | Atlikta |
| A6 A6 | Ataskaita, apie tai kas jau padaryta. Nusiųsti koordinuojančiai mokyklai Grįžtamasis ryšys iš koordinuojančios mokyklos | Lapkritis, 2014 Lapkritis, 2014 | Ataskaita apie tai, kas jau atlikta Ataskaita apie tai,kas jau atlikta | Visi partneriai Italija |  | Atlikta Atlikta |
| A6 | Pristatyti rezultatus mokyklų bendruomenėms | Lapkritis, 2014 | Bendravimas | Visi partneriai |  | Atlikta |
| C1 | Mokymosi, mokymo, tobulėjimo veikla: Italija Tikslai: susipažinti vieni su kitais, sukurti bendrumo ryšį tarp partnerių, pasidalinti atsakomybe ir pareigomis,informuoti partnerius apie sutartis ir finansinius klausimus, apžvelgti visus projekto tikslus, vertinimo ir sklaidos strategijas Apžvelgti , kas jau padaryta irk ą planuojama atlikti ir nuveikti iki kito susitikimo: -nusistatyti tikslus ir kaip juos integruoti į ugdymo procesą -pasirinkti metodologiją veiklai Penkių dienų mokymo kursai apie vaikų , turinčių skaitymo sutrikimų, mokymą, parengti pamoką ir ją pravesti partneriams Pristatyti projektą mokyklos bendruomenei | Gruodis, 2014 Partneriai turėjo atidėti vizitą, nes ne visos mokyklos buvo gavę pinigus iš nacionalinių agentūrų | Pasidalinti sprendimais, kaip toliau organizuoti projekto veiklą Suskirstyti visą veiklą į atskirus etapus Penkių dienų mokymosi, mokymo, tobulėjimo kursai | Visos šalys partnerės |  | Atlikta Mokymai įvyko sausio 12-16 dienomis, 2015 |
| A7 A8 | Išsirinkti projekto logotipą Sukurti projekto tinklalapį | Sausis, 2015 Sausis, 2015 | Projekto logotipas Projekto tinklalapis | Visos šalys parnterės Turkija |  | Atlikta Vasaris, 2015 Atlikta Vasaris, 2015 |
| A9 | Parengti įsivertinimo priemones apie spec. poreikių moksleivių įsitraukimą į ugdymo procesą mokyklose Parengti klausymynus anoniminei apklausai | Sausis, 2015 | Klausimynai įsitraukimo analizei | Visos šalys |  | Atlikta Vasaris, 2015 |
| A9 | Išdalinti klausymynus tėvams, mokytojams, moksleiviams, aptarnaujančiam personalui, specialistams | Vasaris/kovas, 2015 | Analizuoti įsitraukimo lygį mokykloje | Visos šalys |  | Atlikta |
| A9 | Susirinkti duomenis | Vasaris, kovas, 2015 | Analizuoti įsitraukimo lygį mokykloje | Visos šalys |  | Atlikta |
| A9 | Nustatyti poreikius | Kovas/balandis, 2015 | Nustatyti silpnas vietas, trūkumus | Visos šalys |  | Atlikta |
| A9 | Nustatyti galimas poreikių priežastis | Balandis, 2015 | Surinkti duomenis tolesnei veiklai | Visos šalys |  | Atlikta |
| A9 | Aptarti rezultatus ir nusistatyti veiklos prioritetus mokykloje | Balandžio pabaiga, 2015 | Paskleisti informaciją mokyklos bendruomenei | Visos šalys |  | Atlikta |
| A10 | Mokymosi sistemų palyginimas. Bukleto išleidimas | Kovas | Bukletas bus naudojamas galutiniam produktui sukurti | Italija |  | Atlikta |
| A10 | Ataskaita apie vykdomas veiklas. Siunčiama koordinuojančiai mokyklai | Kovo pabaiga, 2015 | Ataskaita apie tai , kas jau nuveikta | Visos šalys |  | Atlikta |
| A10 | Grįžtamasis ryšys iš koordinuojančios mokyklos | Kovo pabaiga, 2015 | Ataskaita | Italija |  | Atlikta |
| A10 | Pristatyti rezultatus mokyklos bendruomenei | Kovo pabaiga, 2015 | Bedravimas | Visos šalys |  | Atlikta |
| M1 | Pirmasis tarptautinis susitikimas:Rumunija Pasidalinti informacija apie mokymosi sistemas ir bukletą, kurį sukūrė Italija Apžvelgti, kas nuveikta ir ką reikės nuveikti iki kito susitikimo: Pasidalinti klausymynų informacija Pasitarti , kaip geriau tą informaciją sudėti į bukletą Atnaujinti informaciją projekto tinklalapyje | Kovo 12-16 , 2015 | Apsikeisti nuomonėmis ir priimti sprendimus, kaip toliau vykdyti projekto veiklas Visą veiklą padalinti į aiškius smulkesnius etapus | Rumunija Visos šalys |  | Atlikta |
| A11 | Surinkti visus klausymynų duomenis | Balandis/gegužė,2015 | Bukletas bus naudojamas sukurti galutiniam produktui | Lenkija |  | Atlikta |
| A12 | Ataskaitą apie vykdomą veiklą nusiųsti koordinuojančiai mokyklai | Gegužė, 2015 | Ataskaita | Visos šalys |  | Atlikta |
| A12 | Grįžtamasis ryšys iš koordinuojančios mokyklos | Gegužė, 2015 | Ataskaita | Italija |  | Atlikta |
| A12 | Aptarti rezultatus | Gegužė, 2015 | Bendravimas | Visos šalys |  | Atlikta |
| A12 | Vertinimas ir pirmosiso metinės ataskaitos rengimas | Gegužė, 2015 | Kasmetinė ataskaita | Visos šalys |  | Atlikta(Nacionalinės agentūros teigiamas įvertinimas) |
| C2 | Antroji mokymosi, mokymo, tobulėjimo veikla: Lenkija -apžvelgti tai, kas jau atlikta, -pasitarti dėl lenkų parengto bukleto, -atnaujinti projekto tinklalapį Penkių dienų mokymosi, mokymo, tobulėjimo kursai | Gegužės 25-29, 2015 | Parengti veiklos planą Penkių dienų mokymo kursai | Visos šalys |  | Atlikta |
| Planuojama veikla (2015, rugsėjis – 2017, liepa) |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Apibūdinti mokyklą, kurioje turėtų vykti įtraukiantis ugdymas Kasmetinis planas Organizaciniai ir vadybiniai projekto aspektai | Rugsėjis,2015 | Parengti planą | Visos šalys |  |  |
| A1 | Pradėti vykdyti planą | Spalis, 2015 |  | Visos šalys |  |  |
| C3 | Trečioji mokymosi, mokymo , tobulėjimo veika: Prancūzija -penkios mokymosi, mokymo, tobulėjimo kursų dienos -didaktiniai metodai-pamokų demonstravimas -aptarimas, kas jau nuveikta -projekto tinklalapio atnaujinimas | Spalis, 2015 |  | Visos šalys |  |  |
| A1 | Bukletas | Lapkritis , 2015 | Medžiagos rinkimas | Portugalija |  |  |
| A1 | Parengti ir nusiųsti ataskaitą koordinuojančiai mokyklai | Lapkritis, 2015 | Ataskaita | Visos šalys |  |  |
| A1 | Grįžtamasis ryšys iš koordinuojančios mokyklos | Lapkritis, 2015 | Ataskaita | Italija |  |  |
| A1 | Pristatyti rezultatus mokyklos bedruomenėje ir patalpinti mokyklos tinklalapyje | Lapkritis | Bedravimas | Visos šalys |  |  |
| A2 | Įtraukiančios mokyklos apibūdinimo sukūrimas | Gruodis/sausis/vasaris, 2016 | Parengti medžiagą | Visos šalys |  |  |
| A2 | Aptarti rezultatus | Kovas, 2016 | Bendravimas | Visos šalys |  |  |
| C4 | Ketvirtoji mokymosi, mokymo , tobulėjim veikla : Portugalija -penkių dienų mokymosi kursai -didaktiniai metodai mokant mokinius daugiakultūrinėje aplinkoje -parengti ir pravesti pamokas -aptarti rezultatus -atnaujinti projekto tinklalapį -aptarti kaip užpildyti DIU lenteles | Kovas, 2016 | Surinkti duomenis DIU | Portugalija Visos šalys |  |  |
| A2 | Pasidalinti parengtomis lentelėmis | Balandis, 2016 |  | Visos šalys |  |  |
| A2 | Pasidalinti pasiūlymais Etwinning platformoje | Balandis, 2016 |  | Visos šalys |  |  |
| A2 | Parengti ataskaitą ir nusiųsti koordinuojančiai mokyklai | Gegužė ,2016 |  | Visos šalys |  |  |
| M2 | Antrasis tarptautinis partnerių susitikimas:Turkija -aptarti , kas jau padaryta ir ką dar reikės padaryti iki kito susitikimo -parengti ir pravesti įtraukiančias pamokas -anaujinti interneo puslapio informaciją -pasirinkti mokomuosisu dalykus įtraukiančiam planui | Birželis, 2016 |  | Turkija Visos šalys |  |  |
| A2 | Planuoti veiklas, organizuojant mokymosi aplinkas, taikant naujus įdomius metodus :etapai ir konkretūs pavyzdžiai | Rugsėjis, spalis, lapkritis, 2016 |  | Visos šalys |  |  |
| C5 | Penktoji mokymosi , mokymo, tobulėjimo veikla: Lietuva -penkių dienių mokymo kursai: didaktiniai metodai mokant moksleivisu, kurie turi psichologinių problem -aptarti rezultatus -pasitarti dėl bukleto išleidimo -atnaujinti interento puslapio informaciją | Lapkritis, 2016 |  | Lietuva Visos šalys |  |  |
| A2 | Atasakita apie tai , kas jau atlikta | Lapkritis, 2016 |  | Visos šalys |  |  |
| A2 | Grįžtamasis ryšys iš koordinuojančios šalies | Lapkritis, 2016 | Ataskaita | Italija |  |  |
|  | Šeštoji mokymo, mokymosi, tobulėjimo veikla: Latvija -penkių dienų mokymo kursai, kuriuose bus aptarti metodai , dirbant su vaikais kurie turi tarimo problemų -aptarti, kas jau padaryta, -atnaujinti internet puslapio informaciją, -aptarti bukletą, kurį parengs Turkijos komanda -pasitarti dėl galutinių produktų | Gruodis, 2016 |  | Latvija Visos šalys |  |  |
|  | Galutinių produktų sukūrimas | Sausi s/vasaris ,kovas, balandis, gegužė,2017 |  | Visos šalys |  |  |
|  | Apibendrinamasis susitikimas Sassari mieste Italijoje | Liepa, 2017 |  | Italija Visos šalys |  |  |

Projekto koordinatorė J. Bartusevičienė

Tarpinės ataskaitos įvertinimas

2015–2016 mokslo metai. Projekto mokslinis komitetas kartu su Vaiko gerovės komisija, specialiosiomis pedagogėmis Jolanta Savukyniene ir Ramune Plentiene parengė metinį Jiezno gimnazijos įtraukiančio projekto planą. Jame atlikta mūsų gimnazijos darbo su specialiųjų poreikų mokiniais analizė ir numatytos priemonės, padėsiančios paskatinti moksleivių, turinčių mokymosi sunkumų aktyvesnį įsitraukimą į ugdymo procesą.